**Справка на 14.02.2022**

**по объекту ЖК «Царицыно» ул. 6-я Радиальная, вл. 7**

**2-я очередь**

Корпуса 2-ой очереди 27, 28/29, 30, 31.

**Корп.27; 28/29 – выполнено 63%;**

На корп. 27, 28/29 выполняются работы по возведению монолитных конструкций, устройству внутренних и фасадных стен и перегородок.

На секциях № 2;6-11 корпуса 28/29 монолитные работы завершены, приступили к работам на кровле. НА секциях 1; 3; 4; 5 приступили к завершающему этапу монолитных работ.

Корпус 27. Монолитные работы завершены.

Наружная кладка 28/29 – 88%;

Наружная кладка 27 – 79%;

Ведутся работы по монтажу пирога кровли подземной автостоянки. изготовление металлических ограждений.

Подрядной организацией выполняются работы по системам ВК и отоплению.

Ведутся работы по монтажу вентиляционной системы, работы по монтажу трубопроводов пожаротушения.

Проводятся подготовительные работы по лифтовым шахтам для установки лифтов.

Все работы по внутренней инженерии выполняется силами подрядных организаций.

**Корп. 30; 31 –66%;**

На корп. 30, 31 монолитные работы завершены.

 Выполняются работы по возведению внутренних и фасадных стен и перегородок, а также ведутся работы по устройству покрытия кровли здания и стилобатной части.

Наружная кладка 30 корп. 93%

Наружная кладка 31 корп. 93%

Выполняются работы по монтажу систем водоснабжения, вентиляции и электроснабжения, слаботочных систем.

На корп. 31 силами застройщика начаты работы по заполнению оконных проемов

Ведутся отделочные работы в подземном паркинге.

Подрядная организация приступила к монтажу лифтовых систем.

Работы по наружным сетям для подключения второго этапа строительства в высокой степени готовности и проводятся в соответствии со сроками, указанными в договорах тех. присоединения.