**Справка на 16.05.2022**

**по объекту ЖК «Царицыно» ул. 6-я Радиальная, вл. 7**

**2-я очередь**

Корпуса 2-ой очереди 27, 28/29, 30, 31.

**Корп.27; 28/29 – выполнено 72%;**

Монолитные работы завершены.

Наружная кладка 28/29 – 96%;

Наружная кладка 27 – 97%;

Подрядной организацией выполняются работы по системам ВК, отоплению и электромонтажные работы.

Силами АО «Мосотделстрой №1» ведутся работы:

* Монтаж вентиляционной системы;
* Возведению внутренних стен и перегородок, отделочные работы;
* Разводка и подключение КНС;
* Оклеечная гидроизоляция наружных стен ниже отметки 0.00;
* Изготовление и монтаж металлических ограждений;
* Подготовка лифтовых шахт для установки лифтового оборудования;
* Утепление переходных балконов.
* Устройство кровли.

**Корп. 30; 31 –77%;**

На корп. 30, 31 монолитные работы и кровля завершены.

Наружная кладка 30 корп. 99%

Наружная кладка 31 корп. 99%

Подрядными организациями выполняются работы по системам ВК, отоплению, электрика, слаботочные системы.

Силами АО «Мосотделстрой №1» ведутся работы:

* Монтаж вентиляционной системы;
* Возведению внутренних стен и перегородок, отделочные работы;
* Оклеечная гидроизоляция наружных стен ниже отметки 0.00;
* Изготовление и монтаж металлических ограждений и конструкций;
* Подготовка лифтовых шахт для установки лифтового оборудования;
* Шпаклевка стен;
* Монтаж светопрозрачных конструкций и фасада.

Работы по наружным сетям для подключения второго этапа строительства в высокой степени готовности и проводятся в соответствии со сроками, указанными в договорах тех. присоединения.