**ЖК «Царицыно» ул. 6-я Радиальная, вл. 7**

**2-я очередь**.

**1й этап ЖК «Царицыно» корпуса №23; 24; 25 – введены в эксплуататцию**

**2й этап ЖК «Царицыно» корпуса №27; 28/29; 30; 31.**

**Корп.27; 28/29 – выполнено 62%;**

На корп. 27, 28/29 выполняются работы по возведению монолитных конструкций, устройству внутренних и фасадных стен и перегородок. На секциях 6-11 корпуса 28/29 монолитные работы завершены, приступили к работам на кровле.

Корпус 27. Монолитные работы завершены.

Наружная кладка 28/29 – 87%;

Наружная кладка 27 – 55%;

Ведутся работы по монтажу пирога кровли подземной автостоянки, гидроизоляции и инъектированию стен подземной автостоянки.

Ведется изготовление металлических ограждений.

Все работы по внутренней инженерии выполняется силами подрядных организаций (договоры подписаны в полном объеме).

**Корп. 30; 31 –61%;**

На корп. 30, 31 монолитные работы завершены. Выполняются работы по возведению внутренних и фасадных стен и перегородок, а также ведутся работы по устройству покрытия кровли здания и стилобатной части.

Наружная кладка 30 корп. 98%

Наружная кладка 31 корп. 98%

Не заложили проемы для принятия штукатурной смеси и строительных материалов.

Выполняются работы по монтажу систем водоснабжения, вентиляции и электроснабжения.

На корп. 31 силами застройщика начаты работы по заполнению оконных проемов и отделочные работы в подземном паркинге.

Все работы по внутренней инженерии выполняется силами подрядных организаций (договоры подписаны в полном объеме).

Работы по наружным сетям для подключения второго этапа строительства в высокой степени готовности и проводятся в соответствии со сроками, указанными в договорах тех. присоединения.