**ЖК «Терлецкий Парк» на 15.09.2022 г.**

В блоках А, Б, В, Г и Д корпуса №2 продолжаются внутренние отделочные работы: оштукатуривание мест общего пользования, лестничных клеток, монтаж внутренних инженерных систем.

На блоке Д корпуса №2 приступили к работам по монтажу навесного вентилируемого фасада.

На блоках А и В корпуса №2 стартовали работы по монтажу «мокрого» фасада. Ранее на блоках А, Б и Д корпуса №2 начался монтаж окон и балконных дверей.

На блоке Ж корпуса №2 ведутся монолитные работы – армирование и бетонирование технического этажа, кладка внешних стен и внутренних перегородок.

На подземном паркинге монолитные работы на данный момент выполнены на 80%.